**Иркутская область**

**Тулунский район**

**Администрация**

**Бурхунского сельского поселения**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**«** 20 **» января 2021г. № 2-пг**

**с.Бурхун**

***«Об утверждении мероприятий перечня***

***проектов народных инициатив, порядка***

***организации работы по его реализации***

***и расходовании бюджетных средств в 2021 году»***

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации в 2021 году мероприятий перечня народных инициатив, сформированных на собрании граждан 05.11.2020 года, в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14.02.2019 года № 108-пп, руководствуясь пунктом 1 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 86, статьей 161 Бюджетного кодекса РФ, Уставом Бурхунского муниципального образования,

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Утвердить перечень проектов народных инициатив на 2021 год, реализация которых осуществляется за счет средств местного бюджета в сумме 4 100,00 (четыре тысячи сто) рублей 0,00 копеек и субсидии из областного бюджета в сумме 200 000,00 (двести тысяч) рублей 00 копеек (приложение № 1).

2. Утвердить Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив и расходовании бюджетных средств в 2021 году (приложение № 2).

3. Комитету по финансам администрации Тулунского муниципального района обеспечить внесение изменений в решение Думы Бурхунского сельского поселения от 25.12.2020 г № 74 «О бюджете Бурхунского муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бурхунский информационный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Бурхунского сельского поселения

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Бурхунского сельского поселения В.А.Степанченко

Приложение № 1

к постановлению администрации

Бурхунского сельского поселения

от 20.01. 2021 г № 2-пг

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ НА 2021 ГОД**

Бурхунское сельское поселение

(наименование муниципального образования)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021 год** | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования - всего,  руб. | в том числе из | | Пункт статьи Федерального закона  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации |
| областного бюджета, руб. | местного бюджета\*, руб. |
| 1 | Приобретение фонарей, фотореле, кабеля для уличного освещения др. в с.Бурхун, д.Александровка, д.Паберега. Установка собственными силами | до 30 декабря 2021 года | 54 081,63 | 53 000,00 | 1 081,63 | 14.1.19 |
| 2 | Приобретение противопожарного инвентаря (шланги напорные, шланги всасывающие, муфты, стволы, ранцы противопожарные, воздуходув-штиль) | до 30 декабря 2021 года | 95 000,00 | 93 100,0 | 1 900,00 | 14.1.9 |
| 3 | Приобретение глубинного насоса для водонапорной башни с.Бурхун | до 30 декабря 2021 года | 25 000,00 | 24 500,00 | 500,00 | 14.1.4 |
| 4 | Монтаж ОПС для МКУК КДЦ «с.Бурхун» | до 30 декабря 2021 года | 30 000,00 | 29 400,00 | 618,37 | 14.1.9 |
| **ИТОГО:** | |  | **204 100,00** | **200 000,00** | **4 100,00** |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

сельского поселения

от 20.01.2021г № 2-пг

**Порядок**

**Организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив и расходовании бюджетных средств в 2021 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Материалы и документы** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка и предоставление документов в Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района:  -заявка на предоставление субсидии;  -результаты собрания жителей;  -заверенные копии документов, подтверждающие право собственности | Глава сельского поселения  (В.А.Степанченко) | до 20 февраля  2021года |
| 2. | Проверка документов на соответствие требованиям для получения субсидии из областного бюджета в целях софинасирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района  (В.А.Степанченко), | до 25 февраля  2021года |
| 3. | Предоставление документов в Министерство экономического развития Иркутской области  -заявка на предоставление субсидии;  -результаты собрания жителей;  -заверенные копии документов, подтверждающие право собственности;  -выписка из сводной бюджетной росписи о наличии ассигнований на софинансирование мероприятий. | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района  (Романчук Г.Э.),  Глава сельского поселения  (В.А.Степанченко), | до 1 марта  2021года |
| 4. | Утверждение мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Министерство экономического развития | до 22 марта  2021года |
| 5. | Подготовка соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Глава сельского поселения  (В.А.Степанченко),  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района  **(**Романчук Г.Э.) | до 25 мая  2021года |
| 6. | Контроль за выполнением мероприятий утвержденного перечня проектов народных инициатив в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств с соблюдением процедур, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ 2О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Глава сельского поселения  (В.А.Степанченко), | до 30 декабря 2021года |
| 7. | Информирование населения о реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив через информационно-коммуникационную сеть Интернет, средства массовой информации. | Глава сельского поселения  (В.А.Степанченко),  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района  (Романчук Г.Э.) | до 30 декабря  2021 года |
| 8. | Размещение фотографий до и после выполнения мероприятий по перечню проектов народных инициатив за 2018 год в информационно – аналитической системе «Живой регион» (http:/expert.irkobl.ru.) и на сайте администрации сельского поселения <http://umygan.mo38.ru/> | Глава сельского поселения  (В.А.Степанченко)  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района  (Романчук Г.Э) | до 30 декабря  2021 года |
| 9. | Подготовка и направление в Министерство экономического развития Иркутской области отчета об использовании субсидии в целях софинасирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Глава сельского поселения  (В.А.Степанченко)  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района  (Романчук Г.Э) | до 1 февраля  2021 года |